## Project Planner
Rocket Flight Computer
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 13 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEK (Start 9/8/2024) | [9 empty] | T |  |  |  | Winter Break
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
RFA Proposal | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
CDR Presentation | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
Draft Proposal | 5 | 4 | 5 | 4 | 100%
First Board Design | 5 | 5 | 5 | 6 | 100%
Final Proposal | 8 | 7 | 8 | 7 | 100%
Order Parts | 10 | 1 | 10 | 2 | 100%
Test First Board (Code and Physical) | 13 | 2 | 13 | 2 | 20%
Graphing Software | 9 | 22 | 9 | 5 | 15%
Final Proposal Presentation | 8 | 7 | 8 | 7 | 100%
Second Board Design | 15 | 9 | 15 | 1 | 0%
Testing (Flying) | 33 | 4 | 33 | 1 | 0%
Activity 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%